ПРОЕКТ!

Приложение №1

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – 2023 г.

ПО ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ 2023 – 2028 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дейност | Изпълнител | Срок | Средства | Очакван ефект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Създаване на организация за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината | | | | |
| 1.1 Сключване на договор с юридическо лице/ неправителствена организация за възлагане на дейностите по овладяване на популацията на безстопанствени кучета. | Община Карнобат | През периода  Ежегодно | 0.00 | Намаляване на безстопанствените кучета, намаляване на риска от разпространение на болести по хората и домашните животни |
| 1.2 Дейности по залавяне на безстопанствени кучета и извършване на ветеринарномедицинска обработка /кастрация, ваксиниране срещу бяс и др. болести, обезпаразитяване/; чипиране, трайно маркиране, регистриране в системата на  НЛС и издаване на паспорти. | Организация с която ще се сключи договора | През периода | 30 000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Дейности по преброяване на безстопанствените кучета, установяване на мъртви кучета /данните се подават за  вписване в регистъра по  т.1.4./ | Кметове на кметства и кметски наместници | През периода | 0.00 | Възможност за анализ и преценка на промяната в популацията на безстопанствените кучета. Следене на общия им брой |
| 1.4 Водене на регистър на безстопанствените кучета с данни от отчетите на дейности по т.1.2 /заловени и обработени кучета, върнати на местата на залавяне/; идентификация в системата на БЛС и издадени паспорти | Община Карнобат | Постоянен | 0.00 |
| 1.5 Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени животни. | Организацията, с която ще се сключи договор | При необходимост | 100.00 | Представляване на здравен риск за хората. |
| 1.6 Поставяне на табели за забрана разхождането на кучета на детски площадки  и на места, отредени за отдих във всички населени места на общината. | Община Карнобат | През периода | 200,00 лв. | Поддържане чистотата на местата за отдих и възпрепятстване на агресивно поведение на кучета спрямо деца и възрастни. |
| 1.7 Изграждане на 1 бр. площадка за разхождане на домашни кучета в гр.Карнобат. Ограждане, обозначаване и поставяне на кошче за смет. | Община Карнобат | През периода | 4 000,00 лв. | Отговорно отношение към поддържане на чистотата и безопасността на населените места. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Регистрация на домашните кучетата, извършване на ветеринарномедицинска обработка и стимулиране на кастрацията им | | | | | |
| 2.1. Уведомяване на собствениците на домашни кучета за задълженията им по чл. 172-175 от ЗВМД – публикуване на съобщение на сайта на общината и в общинския вестник, разпространение на информацията в кметствата и на други места за информация. | Община Карнобат |  | През периода | - | Формиране на отговорно отношение на собствениците към домашните им любимци, осъзнаване на задълженията, които имат към тях |
| 2.2.Ветеринарномедицинска обработка на домашните кучета - изпълнение на задължения на собствениците на кучета по чл. 172-175 от ЗВМД. | Собственици на домашни  кучета |  | През периода | - | Здрави домашни кучета, добре обгрижвани от собствениците им. Намаляване на риска от разпространение на зарази и паразитни болести по хората и домашните животни. |
| 2.3.Стимулиране кастрирането на домашни кучета. | Община Карнобат | | През периода | 0,00 | Освобождаване от такса притежаване на куче, която се събира по ЗМДТ. Формиране на отговорно отношение на собствениците към безконтролното размножаване на кучета. |
| 3. Провеждане на информационно - образователни кампании | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Публикуване на информация на сайта на общината за запознаване с изискванията при отглеждане на кучета спрямо физиологичните им нужди и законодателство, свързано с гарантиране на хуманно отношение. | Община Карнобат | През периода | 0,00 | Формиране на отговорното отношение към домашните любимци и вземане на информирано решение за възможностите на конкретен човек или семейството да полага добри грижи за домашен любимец, в т.ч. и финансовата тежест, която трябва да поемат |
| 3.2 Изготвяне на информационни дипляни за здравния риск от разпространение на заразни и паразитни болести, пренасяни от кучетата; начини за предпазване чрез ежегодно ветеринарномедицинско обработване на кучетата. Дипляните ще се размножават  и разпространят по населените места; ще се поставят на места за информация пред кметствата. Ще се публикува дипляна на сайта на Общината. | Община Карнобат | През периода | 200,00 лв. | Информиране за здравния риск от разпространение на заразни и паразитни болести, пренасяни от кучетата; начини за предпазване.  Повишаване на отговорността на стопаните към собственото им здраве, здравето на близките им и към домашните им любимци. |
| 4. Контрол за изпълнение на плана за действие по програмата за намаляване на популацията на безстопанствените кучета, която обхваща изпълнение на задълженията на собствениците и риска от изоставяне на домашни кучета | | | | |
| 4.1 Проверки по сигнали, жалби и предложения на граждани за агресивно поведение на куче, което създава риск за безопасността; свободно движещо се куче | Кметове на кметства и кметски наместници | През периода | - | Предприемане на мерки за неутрализиране на риска за здравето на гражданите, вкл. страх за безопасността. |
| 4.2 Проверка за спазване на задълженията на собствениците на кучета по чл. 172-175 от ЗВМД. | Кметове на кметства и кметски наместници | През периода | - | Налагане на актове за установено административно нарушение на собствениците на кучета и издаване на наказателни постановления за налагане на глоба |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО | 34 500,00 лв. |  |